Hoja de ruta del proyecto

SecreGest — Plataforma de gestión de encargos de secretariado

Agencia de secretariado con un único administrador (que actúa también como secretaria). El cliente solicita encargos, la agencia los presupuesta, el cliente acepta o rechaza y reenvía si hace falta, se paga (de momento simulado), se intercambian documentos y se cierra la tarea. Incluye tema claro/oscuro, diseño 100% responsive, notificaciones por email y WhatsApp, calendario tipo Google Calendar, y despliegue en servidor propio.

Convención de cada bloque: se indican los archivos/componentes que se tocan, qué se construye, y cómo se cierra el bloque con una prueba de funcionamiento concreta. Cada bloque, al completarse, se documenta en un Word individual con su explicación y su testing.

# Estructura general

El roadmap está organizado por valor de negocio y riesgo, no por complejidad creciente: primero los cimientos técnicos, después el ciclo completo de una tarea (el corazón del producto), y después las capas que lo hacen un producto completo (pago, notificaciones, calendario, panel, seguridad avanzada).

# Bloques

BLOQUE 0 — Punto de partida (ya construido)

Este bloque no se re-entrega; es la base ya existente sobre la que se apoya todo lo demás.

Archivos / componentes: users (backend Spring Boot) + frontend Angular: AuthController, AuthService, JwtUtils, SecurityConfig, AuthGuard, AuthInterceptor, login-component, signup-component, app.ts/app.html/app.css.

Qué se construye:

- Registro e inicio de sesión con JWT.

- Rutas protegidas mediante AuthGuard.

- Interceptor que añade el token a cada petición.

- Navbar con estado de sesión (login/logout, nombre de usuario).

Cierre y prueba de funcionamiento:

Ya probado en el proyecto anterior: login real contra el backend, token guardado, navbar reflejando la sesión.

BLOQUE 1 — Cimientos y requisitos no funcionales

Se resuelve antes de construir funcionalidades, para que todo lo posterior lo herede sin retrabajo.

Archivos / componentes: ERole, UserService (registro), SecurityConfig, AuthGuard, app.css (variables de tema), nuevo servicio de tema en Angular.

Qué se construye:

- Ajuste de roles: el registro público asigna solo ROLE_USER; ROLE_ADMIN ya existe vía DataLoader (la agencia/secretaria).

- Sistema de tema claro/oscuro mediante variables CSS (extensión del patrón --primary/--secondary ya usado) y un selector persistente.

- Verificación de diseño responsive (grid de Bootstrap) como criterio de aceptación transversal.

- Confirmación del modelo de despliegue autoalojado (Docker Compose, sin dependencias SaaS de terceros).

Cierre y prueba de funcionamiento:

Un cliente se registra y solo tiene ROLE_USER. El toggle de tema cambia claro/oscuro y se mantiene al recargar. La navbar y el login se ven correctamente en móvil, tablet y escritorio.

BLOQUE 2 — Categorías de encargos

Archivos / componentes: TaskCategory.java, TaskCategoryRepository, TaskCategoryController (backend); task-category-service.ts, category-admin-component (frontend).

Qué se construye:

- Alta, edición y listado de categorías de encargos (redacción, llamadas, agenda, transcripción, gestión administrativa...) gestionadas por el admin.

- Listado público de categorías visible para cualquier cliente antes de solicitar una tarea.

Cierre y prueba de funcionamiento:

El admin crea varias categorías; un cliente sin sesión puede verlas listadas.

BLOQUE 3 — Solicitud de tareas por el cliente

Primer paso del ciclo de vida de la tarea, el núcleo del producto.

Archivos / componentes: Task.java (estado inicial PENDIENTE_REVISION), TaskRepository, TaskController; task-service.ts, new-task-component, my-tasks-component.

Qué se construye:

- El cliente crea una tarea indicando categoría, título y descripción.

- Listado "Mis tareas" con el estado de cada una.

Cierre y prueba de funcionamiento:

Un cliente autenticado crea una tarea y la ve en su listado como PENDIENTE_REVISION.

BLOQUE 4 — Presupuesto de la agencia

Archivos / componentes: Ampliación de TaskController/TaskService (endpoint de presupuesto), notifications-service (email); admin-tasks-component.

Qué se construye:

- El admin revisa tareas pendientes y fija un precio → la tarea pasa a PRESUPUESTADA.

- Envío automático de email al cliente con el importe presupuestado.

Cierre y prueba de funcionamiento:

El admin presupuesta una tarea y el cliente recibe el correo con el precio.

BLOQUE 5 — Aceptación, rechazo y reenvío

Aquí se cierra el bucle de negociación tal como se definió: el rechazo no archiva la tarea, permite editarla y reenviarla.

Archivos / componentes: Ampliación de Task (historial de presupuestos anteriores), endpoints aceptar/rechazar; botones en my-tasks-component.

Qué se construye:

- Aceptar presupuesto → ACEPTADA + email de confirmación al cliente.

- Rechazar presupuesto → vuelve a PENDIENTE_REVISION, conservando el presupuesto anterior en un historial simple, permitiendo editar la descripción antes de reenviar.

Cierre y prueba de funcionamiento:

Rechazar un presupuesto, editar la tarea, reenviarla, y comprobar que el admin puede volver a presupuestarla; aceptar un presupuesto y comprobar la llegada del email de confirmación.

BLOQUE 6 — Documentos adjuntos

Archivos / componentes: Nuevo microservicio documents (DocumentController, almacenamiento de ficheros); document-upload-component integrado en el detalle de la tarea.

Qué se construye:

- Subida y descarga de archivos vinculados a una tarea, indicando quién los subió (cliente o admin) y cuándo.

- Sección de adjuntos visible en el detalle de la tarea para ambas partes.

Cierre y prueba de funcionamiento:

El cliente sube un documento de referencia; el admin lo descarga y sube el entregable; ambos son visibles en el detalle de la tarea.

BLOQUE 7 — Entrega y cierre de la tarea

Archivos / componentes: Ampliación de TaskController (transiciones ENTREGADA/COMPLETADA); task-detail-component.

Qué se construye:

- El admin marca la tarea como ENTREGADA → email al cliente.

- El cliente confirma la recepción → COMPLETADA.

Cierre y prueba de funcionamiento:

Recorrido completo de una tarea de principio a fin: solicitud → presupuesto → rechazo/reenvío → aceptación → documentos → entrega → cierre.

BLOQUE 8 — Pago simulado

Se deja simulado a propósito (sin cuenta de pasarela todavía); la interfaz del servicio se diseña ya pensando en Stripe para no tener que rehacer el flujo cuando se conecte de verdad.

Archivos / componentes: Payment.java (estado SIMULADO_OK), PaymentController (endpoint POST /api/tasks/{id}/pay); pay-task-component.

Qué se construye:

- Botón "Pagar presupuesto" disponible en tareas ACEPTADA.

- El endpoint simula el cobro, marca la tarea como PAGADA y envía email de recibo.

Cierre y prueba de funcionamiento:

Aceptar un presupuesto, pulsar pagar, comprobar que el estado pasa a PAGADA y llega el recibo simulado por email.

BLOQUE 9 — Notificaciones multicanal (email + WhatsApp)

Archivos / componentes: notifications-service centralizado con plantillas reutilizables; integración con API de WhatsApp Business/Twilio.

Qué se construye:

- Se centralizan en una única capa todas las plantillas de email usadas en los bloques anteriores.

- Se añade WhatsApp como canal alternativo/adicional para avisos clave (presupuesto listo, tarea entregada), configurable por el cliente.

Cierre y prueba de funcionamiento:

Un cambio de estado de una tarea dispara correctamente el email y el WhatsApp (o solo el canal activado por el cliente).

BLOQUE 10 — Calendario tipo Google Calendar

Archivos / componentes: Endpoint de agenda en TaskController; calendar-component (librería tipo FullCalendar).

Qué se construye:

- Vista de calendario para el admin con las tareas por fecha límite/entrega.

- Resaltado de vencimientos próximos.

Cierre y prueba de funcionamiento:

Crear varias tareas con fechas distintas y comprobar que aparecen correctamente ubicadas en el calendario.

BLOQUE 11 — Mensajería interna (opcional)

Bloque opcional: se puede posponer sin bloquear el resto del roadmap.

Archivos / componentes: Nuevo microservicio messaging (reutilizando el patrón de mensajería del proyecto de ecommerce); message-thread-component dentro del detalle de la tarea.

Qué se construye:

- Chat cliente-admin por tarea.

Cierre y prueba de funcionamiento:

Intercambio de mensajes visible únicamente para el cliente dueño de la tarea y el admin.

BLOQUE 12 — Panel de administración y métricas

Archivos / componentes: Endpoint de estadísticas agregadas; dashboard-component.

Qué se construye:

- Vista global: tareas por estado, ingresos cobrados (pagos simulados), tareas próximas a vencer.

Cierre y prueba de funcionamiento:

Las métricas del dashboard reflejan correctamente el estado de varias tareas de ejemplo tras probarlas.

BLOQUE 13 — Seguridad avanzada y despliegue

Cierre del proyecto: de "funciona en desarrollo" a "listo para instalar en servidor propio".

Archivos / componentes: SecurityConfig (CORS ajustado a dominio real), Dockerfile por microservicio, docker-compose.yml, guía de instalación.

Qué se construye:

- Revisión de CORS para el dominio real de producción.

- Rate limiting básico en endpoints sensibles.

- HTTPS con certificado en el servidor propio.

- Dockerización completa de todos los microservicios y guía de instalación paso a paso en servidor propio.

Cierre y prueba de funcionamiento:

docker compose up --build en un servidor limpio, siguiendo la guía de instalación, y recorrido end-to-end completo: registro, tarea, presupuesto, rechazo/reenvío, aceptación, pago simulado, documentos, entrega, cierre, email, WhatsApp y calendario.

# Resumen

| # | Bloque | Cierre / prueba |
| --- | --- | --- |
| 0 | Punto de partida (users + login) | Ya probado en proyecto anterior |
| 1 | Cimientos y NFRs (roles, tema, responsive) | Registro con ROLE_USER; toggle de tema; vista responsive |
| 2 | Categorías de encargos | Alta y listado público |
| 3 | Solicitud de tareas | Tarea creada en PENDIENTE_REVISION |
| 4 | Presupuesto de la agencia | Email con presupuesto recibido |
| 5 | Aceptar / rechazar / reenviar | Bucle de negociación completo |
| 6 | Documentos adjuntos | Subida y descarga cliente-admin |
| 7 | Entrega y cierre | Ciclo completo de una tarea |
| 8 | Pago simulado | Estado PAGADA + recibo por email |
| 9 | Notificaciones (email + WhatsApp) | Aviso multicanal en cambio de estado |
| 10 | Calendario tipo Google Calendar | Tareas ubicadas correctamente por fecha |
| 11 | Mensajería interna (opcional) | Chat visible solo para las partes |
| 12 | Panel de administración y métricas | Métricas correctas tras pruebas |
| 13 | Seguridad avanzada y despliegue | Instalación completa en servidor propio |

# Nota de método

Cada bloque se cierra, antes de pasar al siguiente, con un documento Word que recoge: qué se ha construido, las decisiones tomadas, y el resultado de las pruebas de funcionamiento correspondientes. Este documento sirve como registro de avance del proyecto.